## โครงการยุทธศาสตร์ มรภ.
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชื่อโครงการหลัก | ลำดับที่ | โครงการย่อย | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบโครงการ | พื้นที่ดำเนินการ (ระบุชื่อหมู่บ้านเพิ่มเติม) | [8 empty] | กลุ่มเป้าหมาย |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | วัตถุประสงค์ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ผลกระทบ | ปัญหาในการดำเนินงาน | แนวทางการปรับปรุงการ ดำเนินการ/แก้ปัญหา | ภาพประกอบ | การดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ตำบล | อำเภอ | ส่งข้อเสนอโครงการแล้ว | อนุมัติโครงการ | อนุญาตดำเนินการ | โอนงบประมาณ | เล่ม | ไฟล์ | จำนวนครัวเรือน | ระบุกลุ่มเป้าหมาย (เช่น นศ. ประชาชน.....) | เป้าหมายผู้เข้าร่วม (คน) | ผู้เข้าร่วมจริง (คน) |  |  | (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ) | [5 empty] | (3-4 ภาพ พร้อมคำอธิบาย) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
เจ้าภาพหลัก |  | ** โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก | วิทยาศาสตร์ฯ | [21 empty] | ให้อัพโหลดไฟล์ word ที่วาง
| 1 | โครงการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจากทรัพยากรวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา | วิทยาศาสตร์ฯ | อ.ศิรินันท์ | ปากน้ำ | บางคล้า | [6 empty] | 30 คน | ประชาชนผู้สูงอายุ | 30 คน | 30 คน | พย.2564-กค.2565 กิจกรรมที่ 1.1วันที่ 23 และ 30 ธันวาคม 2564 กิจกรรมที่ 1.2 วันที่ 3 , 7 กุมภาพันธ์ 2565 | 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจากนวัตกรรมท้องถิ่น | กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมสนทนากลุ่มเรื่องข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อสุขภาพ วันที่ 23 และ 30 ธันวาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กิจกรรมที่ 1.2 เก็บข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพ วันที่ 3 , 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา | เชิงปริมาณ 1.นวัตกรรมการออกกำลังจากทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น จำนวน 1 นวัตกรรม 2. จำนวน 6 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายจากทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิงคุณภาพ 1.ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพ 2. ได้นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 3. ได้แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพพอเพียง | เชิงปริมาณ 1.ผู้สูอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดของหมู่ที่ 7 นำนวัตกรรมการออกกำลังกายไปใช้แต่ละครัวเรือน 2. ได้ทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ชิ้นงาน เชิงคุณภาพ 1.ชุมชนนำทรัพยากรท้องถิ่นไปพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ | เชิงปริมาณ 1.ผู้สูงอายุมีสุขภาพและการดูและสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เชิงคุณภาพ ประชาชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นส่งเสริมสุขภาพพอเพียงในชุมชน |  |  | รูปภาพกิจกรรม 1.1 และ 1.2 อ.เอื้อง.docx | ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
| 2 | โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเห็ดฟางและเชื้อเห็ดที่เพาะในถุงเพื่อลดตันทุนและความเสี่ยงในการ ผลิตเห็ดของกลุ่มผู้เพาะเห็ดในพื้นที่หมู่ 3 ต.บ้านช่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา | วิทยาศาสตร์ฯ | อ.สถาพร | บ้านซ่อง | พนมสารคาม | [6 empty] | 50 ครัวเรือน | ประชาชน | 30 คน | 30 คน | กพ. 2565 - พค. 2565 กิจกรรมที่ 1 วันที่ 8-9 กพ.65 | 1.เพื่อพัมนากระบวนการผลิตเชื้อเห็ดฟางเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการผลิตเห็ดฟางแบบโรงเรือนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า 2.เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเห็ดที่เพาะในถุงเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการผลิตเห็ดที่เพาะในถุงร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)ผักแปลงใหญ่ฉะเชิงเทรา | กิจกรรม1ประชุมและวางแผนร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้าและสมาชิก กลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)ผักแปลงใหญ่ฉะเชิงเทรา | 1.สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า จำนวน 30 ครัวเรือน สามารถผลิตเชื้อเห็ดฟางเพื่อใช้ในการผลิตเห็ดฟางแทนการซื้อ 2.สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)ผักแปลงใหญ่ฉะเชิงเทราจำนวน30ครัวเรือน สามารถผลิตเชื้อเห็ดที่เพาะในถุงเพื่อใช้ในการผลิตเห็ดชนิดต่าง ๆ แทนการซื้อ 3.สมาชิกกลุ่ม | 1.สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า จำนวน 30 ครัวเรือน มีเทคนิคและความชำนาญในการผลิตเชื้อเห็ดฟางสามารถเพิ่มผลผลิตและราคาได้ร้อยละ 10 2.สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS) ผักแปลงใหญ่ฉะเชิงเทรา จำนวน 30 ครัวเรือนมีเทคนิคและความชำนาญในการผลิตเชื้อเห็ดที่เพาะในถุง ที่สามารถนำมาผลิตเห็ดที่พาะในถุงพลาสติกที่มีคุณภาพสามารถเพิ่มผลผลิตและราคาได้ร้ยอละ 10 | 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า จำนวน 30 คน มีการผลิตเชื้อเห็ดฟางที่มีคุณภาพทดแทนการซื้อ 2). กลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(GPS)ผักแปลงใหญ่ฉะเชิงเทรา จำนวน 30 คน มีการผลิตซื้อเห็ดที่เพาะในถุงที่มีคุณภาพทดแทนการซื้อ |  |  | โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเห็ดฟาง.docx | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 3 | โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา | วิทยาศาสตร์ฯ | อ.วรพจน์ | บางเกลือ | บางปะกง | [19 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| 4 | โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักเศรษฐกิจบนคันนา หมู่บ้านเกาะดอน ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา | วิทยาศาสตร์ฯ | อ.นิชานันท์ | บางเตย | เมือง | [19 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| 5 | โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใข่เค็มบางเตยจากฐานภูมิปัญญาอาหารห้องถิ่นในชุมชน พื้นที่ ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา | วิทยาศาสตร์ฯ | อ.กัญชญานิศ | บางเตย | เมือง | [19 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| 6 | โครงการการแปรรูปและพัฒนาเจบปุ๋ยชีวภาพในการปลูกพืชจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ต.บางตลาด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา | วิทยาศาสตร์ฯ | อ.วิยารัตน์ | บางตลาด | บางคล้า | [19 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| 7 | โครงการพัฒนาพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 3 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา | วิทยาศาสตร์ฯ | อ.ชาญชัย | หมอนทอง | บางน้ำเปรี้ยว | [19 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| 8 | โครงการจัดทำเล่มรวมผลงานและวิดีทัศน์รวมผลงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก | วิทยาศาสตร์ฯ | อ.ผุสดี | [12 empty] | มิ.ย. - ก.ย.65 | เพื่อจัดทำเล่มรวมผลงานและวีดีทัศน์รวมผลงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก |  | 1. เล่มรวมผลงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1 ผลงาน 2. วีดีทัศน์รวมผลงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1 ไฟล์ | ได้เล่มรวมผลงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1 ผลงาน และวีดีทัศน์รวมผลงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1 ไฟล์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป | เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และระหว่างหน่วยงานของ 7 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ |  |  |  | ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
| 9 | โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ว่านนางคำและกระดูกไก่ดำจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก สู่ Marketplace | วิทยาศาสตร์ฯ | ดร.ศักดิ์ชัย | ท่ากระดาน | สนามชัยเขต | [6 empty] | 40 คน | ประชากร | 40 คน | 40 คน | 19 ธันวาคม 2564 - 31 เมษายน 2565 | 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสามารถจัดจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดทั่วไปได้ 2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออบแบบบรรจุภัณฑ์และระบบมาตรฐานการของสินค้าและการนำสินค้าเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ณ บ้านชุมชนบ้านนาอีสาน หมู่ 16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 19-20 ธันวาคม 2564 | จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมีความพร้อมในการจำหน่วย | ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับและการรับรองมาตรฐานมีความพร้อมในการจำหน่ายทั้งในรูปแบบออนไลน์และจำหน่ายในร้านค้า | ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น |  | สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน | โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ว่านนางคำ.docx | ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่าการปรับปรุงเพื่อการยื่นขอจดแจ้งและดำเนินการผลิต
| 10 | โครงการการยกระดับเอกลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากมะม่วง สายพันธุ์ท้องถิ่น 8 ริ้วสู่ Marketplace | วิทยาศาสตร์ฯ | อ.สุวิมล | [21 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| 11 | โครงการวิศวกรสังคมวิทยาศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น | วิทยาศาสตร์ฯ | อ.ผุสดี | นศ. มรร. | มรร. | [6 empty] | 50 | 1. ประชาชนในพื้นที่ 30 คน 2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 5 คน 3. นักศึกษา 15 คน | 50 | 50 | กิจกรรมที่ 1 ม.ค. 65 กิจกรรมที่ 2 (2.1, 2.2, 2,3) ก.พ.-เม.ย. 65 กิจกรรมที่ 3 มิ.ย. 65 | 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม 2. เพื่อพัฒนา อาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น | กิจกรรมที่ 1 การศึกษาบริบทชุมชนและความต้องการของชุมชนโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ณ หมู่ 6 บ้านหัวกระพี้ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมในการศึกษาชุมชน ประกอบด้วย เครื่องมือประวัติศาสตร์ผ่านเส้นเวลา (Timeline) ทุนชุมชน 5 ด้าน ปฏิทินการผลิตของชุมชน และแผนที่เดินดิน พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและหารือแนวทางการพัฒนาชุมชน ทำให้ได้ข้อมูลบริบทชุมชนและความต้องการของชุมชนโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ณ หมู่ 6 บ้านหัวกระพี้ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | 1.นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม ไม่น้อยกว่า 15 คน 2. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาให้กับวิศวกรสังคม จำนวน 5 คน 3. โครงการที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 3 กิจกรรม | 1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีทักษะวิศวกรสังคม จำนวน 15 คน 2. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม จำนวน 5 คน 3. โครงการที่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ อย่างน้อย 3 กิจกรรม | 1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ - ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม 2. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ในพื้นที่ 3. ชุมชนท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่น การแปรรูปอาหาร การตลาดออนไลน์ เป็นต้น | - |  | โครงการวิศวกรสังคมวิทยาศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ภาพ.docx | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 12 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ฯ |  | อาจารย์ มรร. | มรร. | [6 empty] | 87 คน | อาจารย์ |  |  |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เกิดความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ | [7 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 13 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยสู่ชุมชน | วิทยาศาสตร์ฯ |  | อาจารย์ มรร. | มรร. | [6 empty] | 87 คน | อาจารย์ |  |  |  | 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ 2. เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 4. เพื่อการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีมาถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 5 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ | [7 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ